## 작성 안내
순회점검표·지적사항 관리대장 — 작성 안내
SafePlum 무료 양식 · safeplum.com — 사업장 사정에 맞게 고쳐 쓰세요
■ | 순회점검표
점검 항목은 일반 작업장 공통 예시입니다. 업종·구역에 맞게 항목을 고치고 '추가 항목' 줄을 쓰세요.
결과는 양호·불량·해당 없음·미확인 중에서 고릅니다. 비어 있거나 미확인인 항목 수가 아래에 표시됩니다.
■ | 지적사항 관리대장
불량 항목을 한 줄씩 옮겨 담당·조치 기한을 정합니다. 완료일을 넣으면 상태가 '완료'로 바뀝니다.
완료 증빙(사진)은 SafePlum 개선 전·후 사진대지(safeplum.com/tools/improve/)로 함께 보관하면 편합니다.
■ | 도급 사업장이라면
도급인은 작업장 순회점검을 해야 합니다(산업안전보건법 제64조제1항제2호, 시행규칙 제80조: 건설업 등은 2일에 1회 이상, 그 밖의 사업은 1주일에 1회 이상).
점검 항목은 실무 예시이며 법정 서식이 아닙니다. 순회점검 주기는 시행규칙 제80조를 사업장 업종에 맞게 확인하세요. 화면으로 작성: safeplum.com/tools/patrol/

## 순회점검표
작업장 순회점검표 |  |  | 결 재 | 점검자 | 확인
구역마다 항목을 점검하고 결과를 고르세요. 불량은 '지적사항 관리대장'에 옮겨 담당·기한을 정합니다.
점검일 |  |  | 구역·공정
점검자 |  |  | 동행자·협력업체
No | 분류 | 점검 항목 | 결과 | 지적 내용·위치
1 | 정리정돈·통로 | 통로·비상구에 적치물이 없고 폭이 확보되어 있다 | 양호
2 |  | 바닥에 기름·물·자재가 없어 미끄러지거나 걸려 넘어질 위험이 없다
3 |  | 자재는 무너지지 않게 정해진 높이로 쌓여 있다
4 | 추락·개구부 | 개구부·단부에 안전난간 또는 덮개가 있다
5 |  | 사다리는 미끄럼 방지·고정 상태가 양호하다
6 |  | 2m 이상 고소작업 시 안전대를 걸고 작업한다
7 | 전기 | 분전반 문이 닫혀 있고 표지·잠금이 되어 있다
8 |  | 누전차단기가 작동하고 이동 전선 피복 손상이 없다
9 |  | 임시 배선이 통로를 가로지르지 않거나 보호되어 있다
10 | 화재·화기 | 소화기가 정해진 위치에 있고 압력이 정상이다
11 |  | 화기작업은 허가서·불티 방지 조치·화재감시자가 있다
12 |  | 인화성 물질이 화기 주변에 없다
13 | 기계·설비 | 회전·끼임 부위에 방호덮개가 있다
14 |  | 정비·청소 시 전원 차단과 잠금·표지(LOTO)를 한다
15 |  | 비상정지 장치가 작동한다
16 | 하역·운반 | 지게차 통로와 보행 통로가 구분되어 있다
17 |  | 지게차 작업 전 점검을 하고 유자격자가 운전한다
18 |  | 중량물은 인양 도구·줄걸이 상태가 양호하다
19 | 보호구·화학물질 | 작업에 맞는 보호구를 지급하고 착용한다
20 |  | 화학물질 용기에 경고표지가 있고 MSDS가 게시되어 있다
21 |  | 국소배기장치가 작동한다
22 | 추가 항목
23 | 추가 항목
양호 |  | 1건 | 미확인·빈 항목 22건 — 확인 필요
불량 |  | 0건
해당 없음 |  | 0건
미확인 |  | 0건
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산

## 지적사항 관리대장
지적사항 조치 관리대장 | [8 empty] | 결 재 | 담당 | 승인
상태는 자동: 완료일이 있으면 '완료', 기한이 지나면 '기한 경과', 3일 이내면 '임박'
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산
No | 점검일 | 구역·위치 | 지적 내용 | 위험도 | 조치 부서·담당 | 조치 기한 | 조치 내용 | 완료일 | 완료 증빙 (사진 번호 등) | 상태 | 경과일
1 | 2026-10-27 | 가공동 통로 | 통로에 팔레트가 쌓여 지게차·보행자 동선이 겹침 | 중 | 물류팀 ○○○ | 2026-10-30 | 팔레트 지정 위치로 이동, 바닥 구획선 재도색 | 2026-10-29 | 사진 1·2 | 완료 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| 전체 | 1 | 완료 | 1 | 진행 중·임박 | 0 | 기한 경과 | 0
Formulas:
담당 = IF([지적 내용]="","",IF([완료일]<>"","완료",IF([조치 기한]="","기한 미정",IF([조치 기한]<TODAY(),"기한 경과",IF([조치 기한]-TODAY()<=3,"임박","진행 중")))))
승인 = IF(OR([점검일]="",[지적 내용]=""),"",IF([완료일]<>"",[완료일],TODAY())-[점검일])