## 작성 안내
작업계획서 (지게차·중량물·고소작업대·굴착기) — 작성 안내
SafePlum 무료 양식 · safeplum.com — 사업장 사정에 맞게 고쳐 쓰세요
■ | 언제 쓰나
안전보건규칙 제38조제1항 각 호의 작업(타워크레인 설치·해체, 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계, 화학설비, 전기작업, 굴착, 터널, 교량, 채석, 해체, 중량물 취급, 궤도 보수·점검, 입환)을 할 때는 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존한 뒤, 별표 4의 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하도록 해야 합니다.
이 파일에는 현장에서 자주 쓰는 4종(지게차·중량물·고소작업대·굴착기)이 시트별로 들어 있습니다. 나머지 작업은 safeplum.com/tools/forms/workplan/ 에서 작업 종류를 골라 화면으로 작성하세요.
■ | 이렇게 쓰세요
'4. 작업계획'의 왼쪽 회색 칸은 별표 4 원문 그대로이므로 지우지 말고, 오른쪽에 이 작업에 맞는 계획을 구체적으로 적습니다(장소·장비·인원·순서).
회색 기울임 글씨는 예시입니다. 지우고 사업장 내용으로 고쳐 쓰세요.
작성한 계획서 내용은 해당 근로자에게 알리고(제38조제2항) 서명을 받아 두세요. TBM에서 설명하고 서명받는 방법이 흔히 쓰입니다.
■ | 작업지휘자
제38조제1항제2호(차량계 하역운반기계등)·제6호·제8호·제10호·제11호(중량물 취급) 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정해 계획서에 따라 작업을 지휘하도록 해야 합니다(제39조제1항). 제2호 작업은 다른 근로자가 접근할 수 없거나 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 1대 운전 작업이면 지정하지 않을 수 있습니다(같은 항 단서).
근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조·제39조, 별표 4 (2026-10-25 원문 확인본). 법령 서식이 따로 정해져 있지 않아 사업장 양식으로 쓸 수 있으며, 별표 4 사항이 모두 들어가야 합니다.

## 지게차
지게차 작업계획서 |  |  |  | 결 재 | 작성 | 작업지휘자 | 승인
안전보건규칙 제38조제1항제2호 · 별표 4 제2호 · 제39조(작업지휘자)
1. 작업 개요
작업명 | 예: 원자재 입고 하역 |  |  | 작업 일시 | 예: 2026-10-27 09:00~12:00
작업 장소 |  |  |  | 작업 인원
작업지휘자 (제39조) |  |  |  | 협력업체
2. 사용 장비·취급 대상
장비 종류·번호 | 예: 전동 지게차 3호기 |  |  | 최대하중 | 예: 2.5톤
운전자·자격 | 예: ○○○ / 면허·교육 이수 확인 |  |  | 작업 시작 전 점검 | 예: 별표 3 제7호 점검표 작성
3. 사전조사 결과 (제38조제1항 — 조사 결과를 기록·보존)
조사 항목 |  |  | 조사 결과 |  |  | 조치 필요 사항
작업장소 노면·경사·통로 폭 |  |  | 예: 창고 바닥 평탄, 출입구 경사 3% 구간 있음
보행자 동선·주변 작업 |  |  | 예: 포장 라인 작업자 통행로와 교차
4. 작업계획 (별표 4 제2호에 따라 반드시 포함할 사항)
포함 사항(별표 4 원문) |  |  | 계획 내용
해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 |  |  | 예: 적재 높이·편하중 확인, 포크를 올린 채 주행 금지, 보행 통로 분리·교차로 일단정지, 유도자 배치, 하역 중 아래 출입 통제
차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법 |  |  | 예: 자재창고 → 2라인 입구(약 60m) 지정 경로, 사업장 제한속도 준수, 후진 시 경광등·후방 확인 / 팔레트 1단씩 하역
운행·인양 경로 약도 (그림·사진 붙이기)
5. 작업 단계별 위험요인과 대책
작업 단계 | 유해·위험요인 |  |  | 안전대책 |  |  | 담당
상차·하역 | 포크 위 화물이 떨어져 맞음 |  |  | 화물 결속·랩핑 확인, 하역 반경 출입 통제
운행 | 보행자와 부딪힘 |  |  | 지정 경로 운행, 교차로 일단정지, 유도자 배치
6. 이상·비상 시 조치와 연락
예: 이상 발견 시 즉시 작업 중지 → 작업지휘자 보고 / 부상자 발생 시 119·사내 비상연락(내선 ○○○), 응급처치함 위치: ○○
7. 작업계획서 내용 주지 확인 (제38조제2항 — 작업하는 근로자에게 알림)
소속 | 성명 | 서명 |  | 소속 | 성명 | 서명
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산

## 중량물
중량물 취급 작업계획서 |  |  |  | 결 재 | 작성 | 작업지휘자 | 승인
안전보건규칙 제38조제1항제11호 · 별표 4 제11호 · 제39조(작업지휘자) · 제385조
1. 작업 개요
작업명 | 예: 프레스 3호기 금형 교체 |  |  | 작업 일시 | 예: 2026-10-27 09:00~12:00
작업 장소 |  |  |  | 작업 인원
작업지휘자 (제39조) |  |  |  | 협력업체
2. 사용 장비·취급 대상
중량물 종류·형상 | 예: 금형(상형) 1개, 직육면체 |  |  | 무게·무게중심 | 예: 약 1.8톤 / 중심 표시 있음
취급 방법 | 예: 천장크레인 2.8톤 + 슬링벨트 2줄 걸이 |  |  | 신호수·유도 | 예: 신호수 1명, 유도로프 1줄
3. 사전조사 결과 (제38조제1항 — 조사 결과를 기록·보존)
조사 항목 |  |  | 조사 결과 |  |  | 조치 필요 사항
인양·운반 경로와 바닥 상태 |  |  | 예: 금형 보관대 → 프레스 3호기, 경로 위 장애물 없음
주변 작업·출입 통제 범위 |  |  | 예: 인양 반경 3m 출입 통제
4. 작업계획 (별표 4 제11호에 따라 반드시 포함할 사항)
포함 사항(별표 4 원문) |  |  | 계획 내용
추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 |  |  | 예: 작업대·적재함 위 작업 시 승강설비 사용, 끝단 접근 금지
낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 |  |  | 예: 줄걸이 용구 작업 전 점검, 인양물 아래 출입 금지, 지면에서 약간 들어 균형 확인 후 인양
전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 |  |  | 예: 무게중심 확인, 받침목·고임목 사용, 내려놓는 바닥 평탄 확인
협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 |  |  | 예: 손이 끼이지 않게 받침목 위에 내림, 신호수 1명 지정, 유도로프 사용
붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책 |  |  | 예: 적재 단수 제한, 쌓은 물건 결속 상태 확인
운행·인양 경로 약도 (그림·사진 붙이기)
5. 작업 단계별 위험요인과 대책
작업 단계 | 유해·위험요인 |  |  | 안전대책 |  |  | 담당
줄걸이 | 슬링이 끊어져 인양물이 떨어짐 |  |  | 작업 전 슬링 손상 점검, 정격하중 이내 사용
내려놓기 | 인양물과 금형대 사이에 손이 끼임 |  |  | 받침목 사용, 손 대신 유도로프 사용
6. 이상·비상 시 조치와 연락
예: 이상 발견 시 즉시 작업 중지 → 작업지휘자 보고 / 부상자 발생 시 119·사내 비상연락(내선 ○○○), 응급처치함 위치: ○○
7. 작업계획서 내용 주지 확인 (제38조제2항 — 작업하는 근로자에게 알림)
소속 | 성명 | 서명 |  | 소속 | 성명 | 서명
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산

## 고소작업대
고소작업대 작업계획서 |  |  |  | 결 재 | 작성 | 작업지휘자 | 승인
안전보건규칙 제38조제1항제2호 · 별표 4 제2호 · 제186조
1. 작업 개요
작업명 | 예: 1층 천장 조명 교체 |  |  | 작업 일시 | 예: 2026-10-27 09:00~12:00
작업 장소 |  |  |  | 작업 인원
작업지휘자 (제39조) |  |  |  | 협력업체
2. 사용 장비·취급 대상
장비 종류·번호 | 예: 시저형 고소작업대 1호기 |  |  | 작업대 정격하중·최대 높이 | 예: 230kg / 8m
탑승 인원·운전자 | 예: 2명 / ○○○ (조작 교육 이수) |  |  | 작업 시작 전 점검 | 예: 별표 3 제11호 점검표 작성
3. 사전조사 결과 (제38조제1항 — 조사 결과를 기록·보존)
조사 항목 |  |  | 조사 결과 |  |  | 조치 필요 사항
바닥 지지력·경사·개구부 |  |  | 예: 1층 바닥 평탄, 배수구 덮개 위 설치 금지
상부 장애물·전선 |  |  | 예: 천장 배관·조명, 가공전선 없음
4. 작업계획 (별표 4 제2호에 따라 반드시 포함할 사항)
포함 사항(별표 4 원문) |  |  | 계획 내용
해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 |  |  | 예: 작업대 안 안전대 체결, 난간 위 올라서기 금지, 공구 낙하 방지 끈, 작업대 아래 출입 통제
차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법 |  |  | 예: 작업 위치까지 낮춘 상태로 이동, 아웃트리거·브레이크 고정 후 상승, 작업대 높인 채 이동 시 유도자 배치
운행·인양 경로 약도 (그림·사진 붙이기)
5. 작업 단계별 위험요인과 대책
작업 단계 | 유해·위험요인 |  |  | 안전대책 |  |  | 담당
상승·작업 | 작업대에서 떨어짐 |  |  | 안전대 체결, 난간 위 작업 금지
이동 | 상승 상태 이동 중 넘어짐 |  |  | 낮춘 뒤 이동, 경사·턱 확인
6. 이상·비상 시 조치와 연락
예: 이상 발견 시 즉시 작업 중지 → 작업지휘자 보고 / 부상자 발생 시 119·사내 비상연락(내선 ○○○), 응급처치함 위치: ○○
7. 작업계획서 내용 주지 확인 (제38조제2항 — 작업하는 근로자에게 알림)
소속 | 성명 | 서명 |  | 소속 | 성명 | 서명
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산

## 굴착기
차량계 건설기계(굴착기) 작업계획서 |  |  |  | 결 재 | 작성 | 책임자 | 승인
안전보건규칙 제38조제1항제3호 · 별표 4 제3호 · 제199조~제203조
1. 작업 개요
작업명 | 예: 부지 배수관 매설 굴착 |  |  | 작업 일시 | 예: 2026-10-27 09:00~12:00
작업 장소 |  |  |  | 작업 인원
작업 책임자 |  |  |  | 협력업체
2. 사용 장비·취급 대상
장비 종류·규격 | 예: 굴착기 0.6㎥(버킷) |  |  | 등록번호·검사 | 예: 정기검사 유효기간 확인
운전자(면허) | 예: ○○○ / 건설기계조종사면허 확인 |  |  | 작업 시작 전 점검 | 예: 브레이크·클러치·조종장치 기능
3. 사전조사 결과 (제38조제1항 — 조사 결과를 기록·보존)
조사 항목 |  |  | 조사 결과 |  |  | 조치 필요 사항
해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반 상태
4. 작업계획 (별표 4 제3호에 따라 반드시 포함할 사항)
포함 사항(별표 4 원문) |  |  | 계획 내용
사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 |  |  | 예: 굴착기 0.6㎥ 1대, 최대 굴착 깊이·작업 반경 확인
차량계 건설기계의 운행경로 |  |  | 예: 진입로(가설도로) → 굴착 구간, 갓길 붕괴 방지용 표지·유도자
차량계 건설기계에 의한 작업방법 |  |  | 예: 버킷 인양 작업 금지(예외 요건 확인), 작업 반경 출입 통제, 운전석 이탈 시 버킷 지면에 내림
운행·인양 경로 약도 (그림·사진 붙이기)
5. 작업 단계별 위험요인과 대책
작업 단계 | 유해·위험요인 |  |  | 안전대책 |  |  | 담당
굴착 | 작업 반경 안 근로자와 부딪힘 |  |  | 출입 통제선·유도자 배치
이동 | 갓길·경사에서 넘어짐 |  |  | 지반 확인, 유도자 신호에 따라 이동
6. 이상·비상 시 조치와 연락
예: 이상 발견 시 즉시 작업 중지 → 작업지휘자 보고 / 부상자 발생 시 119·사내 비상연락(내선 ○○○), 응급처치함 위치: ○○
7. 작업계획서 내용 주지 확인 (제38조제2항 — 작업하는 근로자에게 알림)
소속 | 성명 | 서명 |  | 소속 | 성명 | 서명
흰 칸에 입력 · 회색 기울임 글씨는 예시(지우고 쓰기) · 색이 있는 칸은 자동 계산